





Mirosławiec, dnia 31.12.2020r.                                                                                      

ZECWiK Sp. z o.o.

Ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec 

     Do wiadomości Wykonawców 


Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budową dwóch zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki gm. Mirosławiec”. Poniżej odpowiedzi na złożone zapytania. 

W pierwszej kolejności Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  
Pytanie 1 Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości ? 
Odpowiedź :  W ramach planowanej do realizacji inwestycji nie ma konieczności usunięcia drzew i krzewów.  
Pytanie 2  Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o padanie stawek.   

Odpowiedź :  Tak. Wykonawca  uzyska informację o stawkach od zarządcy drogi. Skan Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 
Pytanie 3 Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie projektu organizacji ruchu i wystąpienie o zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.  
Pytanie 4 Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odpowiedź : Projekt budowlany oraz STWiORB określa szczegółowo wykonanie  umocnienia wykopów . Wykonawca winien stosowany sprzęt dostosowany do warunków terenowych, warunków gruntowych, intensywność uzbrojenia,  po zaakceptowaniu tego sprzętu przez Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się montaż rurociągów metodą bezwykopkową, gdzie nie występuje umocnienie wykopów.  
Pytanie 5 Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Wymianę gruntu podyktowana jest warunkami gruntowym. Konieczność wymiany gruntu  lub innego sposobu ustabilizowania  wykopu  powinna być ustalona komisyjne przy udziale Inspektora Nadzoru, Projektanta, Wykonawcy. Nie ma możliwość określenia ilości gruntu do wymiany oraz stwierdzenia faktu, że taka konieczność wystąpi. Dopuszcza się montaż rurociągów metodą bezwykopkową, gdzie nie występuje konieczność wymiany gruntu.  Wykonawca w ofercie  winien ująć koszty związane z taką sytuację. Nie przewiduje się robót dodatkowych, jeżeli kosztów z tym związanych nie przewiduje umowa.  
Pytanie 6 Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?
Odpowiedź: 

STWiORB określa warunki odwodnienia wykopów. Jeżeli wystąpi konieczność odwodnienia, wykonawca winien dostosować sprzęt do odwodnień, do warunków gruntowych oraz warunków atmosferycznych, po zaakceptowaniu tego sprzętu przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia Wykonawca winien ująć je w kosztach robót, nie przewiduje się dodatkowych robót.  
Pytanie 7 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania , a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążającym Wykonawcy.
Odpowiedź:  Zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli w trakcie realizacji robót uzgodnienia stracą ważność Wykonawca winien wystąpić o ich aktualizacje lub uzyskać nowe uzgodnienie.   

Pytanie 8 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź : Zamawiający udostępnił projekt budowlany, dokumentację formalno-prawną z wydanymi decyzjami, uzdolnieniami, STWiORB , przedmiarem robót ( stanowiący materiał pomocniczy ), również pozwolenie na realizuję  inwestycji kompletny w punktu widzenia jakiemu ma służyć.  Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych, wykonawca winien ująć w ofercie wszystkie roboty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji np. projektu organizacji ruchu, pomiarów czy badań, należy koszty ich wykonania ująć w ofercie. 
Pytanie 9 W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej.

Odpowiedź:  Inwestycja planowana jest w drogach  gminnych   

Pytanie 10 Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.

 Odpowiedź: 
Wykonawca winien materiały z rozbiórki zutylizować i z uwagi na ich utylizację dokonać samodzielnie określenia odległości ich transportu. 

Pytanie 11 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy
Odpowiedź: Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji

Pytanie 12 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych, Wykonawca winien ująć w ofercie wszystkie roboty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia przebudowy istniejącego uzbrojenia z jej właścicielem i z Inspektorem Nadzoru,  jeżeli taka konieczność wystąpi. 
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Odpowiedź:   Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych, Wykonawca winien ująć w ofercie wszystkie roboty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia przebudowy istniejącego uzbrojenia z jej właścicielem i z Inspektorem Nadzoru,  jeżeli taka konieczność wystąpi. Wynagrodzenie ryczałtowe  uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej  realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, a także wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy.
Pytanie 14 Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.
Odpowiedź:   Przedmiar robót  stanowi materiał pomocniczy do przygotowania oferty. 
Pytanie 15 Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.  
Odpowiedź:  Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do czasu zgłoszenia odbioru końcowego wymagane dokumenty o których mowa w SIWZ, umożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z wymogami prawnymi. 
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Odpowiedź:   Nie. 
Pytanie 17 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metoda bezwykopową? 

Odpowiedź:  Tak 
[image: image4.png]18.Zwracamy sig z prosba o udostepnienie na stronie postepowania
przedmiar6w robdt w formie *ath badz *rds dla przedmiotowe; inwestycji.




Odpowiedź:   Nie.  Przedmiarem robót  stanowiący materiał pomocniczy
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Odpowiedź  :   Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni drogowej bez zmiany jej standardu na warunkach zarządcy drogi. Zamawiający wymaga  odbioru robót w pasie drogowym przez zarządcę drogi. Zamawiający w oparciu o technologię montażu rurociągów ( tłocznych i grawitacyjnych ) metodą bezwykopkową dopuszcza stosowanie przewiertem sterowanym wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach utrudnionego wykonania wykopem otwartym po akceptacji właściciela działki.   

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy potwierdzenie od właściciela działki objętej inwestycją, że do odtworzenia istniejącej nawierzchni nie ma uwag i teren został przywrócony do stanu pierwotnego. 
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Odpowiedź:   Informacja taka znajduje się w dokumentacji projektowej str. 43 – 53. 
Pytanie 21  
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Odpowiedź  :  Zamawiający nie widzi takiej konieczności.  
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